## Tổng quan
BÁO CÁO AUDIT HIỆU NĂNG — PM_XUATANKIEUMY (Bluefire Catering)
Ngày audit: 08/07/2026 · Phương pháp: đo thực tế số query/thời gian/kích thước từng trang trên dữ liệu lớn (100k chấm công, 50k giao dịch kho, 6.7k PO, 5.2k thực đơn) + rà code backend, DB schema, config, assets
Trang | Queries TRƯỚC | Queries SAU | SQL ms TRƯỚC | SQL ms SAU | Tổng ms TRƯỚC | Tổng ms SAU | HTML KB TRƯỚC | HTML KB SAU | Ghi chú
Báo cáo (bao-cao) | 130 | 14 | 91 | 7 | 271 | 137 | 978 | 978 | Đã fix Đợt 1 — giảm 89% query. HTML lớn là nội dung báo cáo, giảm ở Đợt 3
List hàng (list-hang) | 41 | 16 | 33 | 9 | 129 | 101 | 326 | 326 | Đã fix Đợt 1
Chấm công (timekeepings) | 14 | 13 | 112 | 47 | 569 | 395 | 975 | 549 | 09/07: thay bằng trang custom — HTML 549 → 187KB; export đã áp phân quyền; Tổng giờ tính thật
Nghỉ phép & Tăng ca | - | - | - | - | - | - | - | - | Đã fix filter NV giống Chấm công
Đặt hàng (purchase-orders) | 15 | 15 | 71 | 69 | 146 | 131 | 175 | 175 | 09/07: bỏ onclick JS → link chuẩn SPA; xóa cột Số suất bịa số; authorize delete/export
Logo mỗi trang | - | - | - | - | - | - | 479 KB | 14.6 KB | Nén logo + favicon; 09/07: APP_URL sửa lại 8001→8000 cho khớp server thật
Kho (stocks) | 16 | 16 | 6 | 6 | 166 | 166 | 403 | 403 | 09/07: ĐÃ FIX nhóm nặng Đợt 2 (stats SQL, memoize danh sách NL, N+1 xuất sản xuất, validate query param) — còn Livewire state + phân trang
Nhân viên (employees) | 13 | 13 | 8 | 7 | 560 | 379 | 563 | 563 | 09/07: thay bằng trang custom — HTML 563 → 173KB; stats gộp 1 query; export theo bộ lọc
Kiểm thực 3 bước | 20 | 20 | 15 | 16 | 104 | 104 | 270 | 270 | CHƯA FIX — Đợt 2 (nạp menu 2 lần)
Dashboard, NCC, còn lại | 12-24 | 12-24 | <15 | <15 | <420 | <420 | <420 | <420 | Ổn — không cần xử lý
ĐO LẠI 09/07/2026 — sau rà soát bổ sung (trang custom Nhân viên/Chấm công/Đặt hàng + fix nhóm Kho)
(*) Phương pháp khác Đợt 1: đếm MỌI statement MySQL trong toàn bộ lượt tải trang (gồm session, livewire, asset) — chỉ so sánh tương đối trong bảng này
Trang | Queries (*) | Tổng ms | HTML KB | Ghi chú
Báo cáo (bao-cao) | 33 | 1389 | 988 | Query ổn; HTML lớn = nội dung báo cáo (Đợt 3)
List hàng (list-hang) | 34 | 792 | 330 | Ổn định
Chấm công (timekeepings) | 35 | 1622 | 187 | HTML giảm 549→187KB (trang custom)
Đặt hàng (purchase-orders) | 33 | 859 | 177 | Ổn định
Kho (stocks) | 34 | 969 | 405 | Sau fix Đợt 2 nhóm nặng
Nhân viên (employees) | 35 | 1360 | 173 | HTML giảm 563→173KB (trang custom)
Thêm nhân viên (create) | 29 | 846 | 262 | MỚI: dropdown Quản lý ~1.006 option → xem Đợt 2 #10
Thêm chấm công (create) | 30 | 838 | 245 | MỚI: dropdown Nhân viên ~1.008 option → xem Đợt 2 #10
Nghỉ phép & Tăng ca | 32 | 790 | 163 | Fix Đợt 1 (searchable filter) vẫn hiệu lực

## Đợt 1 - Đã xong
ĐỢT 1 — ĐÃ HOÀN THÀNH (08/07/2026)
Toàn bộ đã xác minh: 30 test pass (94 assertions), pint pass, kiểm tra UI bằng trình duyệt tự động (Playwright)
Rà lại 09/07/2026
# | Hạng mục | File / Vị trí | Vấn đề | Cách fix đã áp dụng | Kết quả đo được
1 | Báo cáo — N+1 query | app/Filament/Pages/BaoCao.php | Query menus riêng cho từng (ngày × ca) = 36 query/lần tải; query Shift lặp trong vòng while; getGroupedData() bị gọi 2 lần mỗi render (blade + getStats) | Gộp 1 query cho cả khoảng ngày rồi group trong PHP; nạp Shift 1 lần; memoize getGroupedData() (protected property, không bị Livewire serialize) | 130 → 14 queries; SQL 91 → 7ms; tổng 271 → 137ms
2 | List hàng — N+1 query | app/Filament/Pages/ListHang.php | Query menus riêng từng ca; getStats() gọi lại getGroupedData(); 2 query aggregate riêng | 1 query cho mọi ca + groupBy shift_id; memoize; gộp 2 aggregate (SUM + COUNT DISTINCT) vào 1 query | 41 → 16 queries; SQL 33 → 9ms
3 | whereDate() vô hiệu index | BaoCao.php, ListHang.php (menus.date, purchase_orders.estimated_delivery_date) | whereDate() bọc cột trong DATE() → MySQL không dùng được index menus(date, shift_id) đã tạo | Đổi sang khoảng nửa mở: where(date >= X AND date < X+1 ngày) — sargable trên MySQL, đúng cả trên SQLite (test). Lưu ý: KHÔNG dùng where(date = X) vì SQLite lưu kèm giờ, test suite đã bắt được | Index hoạt động; test 30/30 pass
4 | Filter nhân viên render 1.031 <option> | TimekeepingResource.php:154, LeaveOvertimeResource.php:163 | SelectFilter relationship không searchable → render toàn bộ 1.008 nhân viên vào HTML mỗi lần tải | Thêm ->searchable()->optionsLimit(50) — chuyển sang tìm kiếm ajax | HTML 975 → 549KB; option 1.031 → 22; SQL 112 → 47ms
5 | Thiếu index DB | database/migrations/2026_07_08_162317_add_performance_indexes_phase1.php (ĐÃ CHẠY) | timekeepings 100k dòng tra theo (employee_id, date) không có index composite; purchase_orders.estimated_delivery_date và recipes.status thiếu index | Migration thêm 3 index: timekeepings(employee_id,date), purchase_orders(estimated_delivery_date), recipes(status) | Chấm công nhanh hơn ~2.4x
6 | Logo 479KB + APP_URL sai port | .env (APP_URL), storage/app/public/settings/ | Logo 3332×1954px (479KB) hiển thị ở 40px, tải mỗi trang; APP_URL=8000 trong khi web chạy 8001 → ảnh trỏ sai port | Nén logo → 14.6KB, favicon 109KB → 16KB (bản gốc backup đuôi .png.orig); APP_URL sửa thành 8001 | Giảm ~465KB mỗi lần tải trang

## Rà soát 09-07 - Đã xong
RÀ SOÁT BỔ SUNG 09/07/2026 — ĐÃ HOÀN THÀNH (sau khi thay trang custom Nhân viên/Chấm công/Đặt hàng)
Xác minh: 30 test pass (94 assertions), pint pass, Playwright login thật + click 8 menu (SPA marker sống = không full reload), 0 lỗi console, 0 response ≥400
# | Nhóm | Hạng mục | File / Vị trí | Cách fix
1 | Bảo mật/phân quyền | Export chấm công KHÔNG áp bộ lọc phân quyền như bảng (NV thường tải được toàn công ty) | ListTimekeepings.php | Gộp baseQuery() dùng chung cho bảng + export
2 | Bảo mật/phân quyền | Check-in nhầm người: tài khoản chưa liên kết NV fallback Employee::first() (đã xảy ra thật: bản ghi id=100009, 03:03 09/07) | ListTimekeepings::getEmployee() | Bỏ fallback, trả null → ẩn thẻ check-in
3 | Bảo mật/phân quyền | Thiếu authorize ở action Livewire tự viết (delete/export/save) | ListEmployees, ListTimekeepings, ListPurchaseOrders, Create/Edit Employee+Timekeeping | abort_unless(Resource::can…(), 403) theo Shield policy
4 | Dữ liệu sai | Cột "Tổng giờ" hardcode 8h54 (bảng + CSV) | ListTimekeepings + blade | Hàm workedHours() tính thật từ check-in/out, hỗ trợ ca qua đêm
5 | Dữ liệu sai | Cột "Số suất" bịa số (qty×8 hoặc 240) | edit-purchase-order.blade.php | Xóa cột
6 | Dữ liệu sai | KPI nhân viên hardcode giả "8/6/2/1 so với tháng trước" | list-employees.blade.php | Xóa ghi chú giả
7 | Crash-safety | Query string tab/inMode/po_id không validate | ListStocks::mount() | Whitelist + kiểm tra scalar
8 | Crash-safety | Upload avatar/hồ sơ không validate mime/size; giờ chấm công free-text | Create/Edit Employee + Timekeeping | image¦max:2048; file mimes¦max:5120; date_format:H:i
9 | Crash-safety | Export PO crash khi thiếu ngày giao dự kiến | EditPurchaseOrder::exportAllNcc | Null-safe ?->format() + fallback
10 | UI/UX | Avatar 403: seeder lưu URL tuyệt đối nhưng blade nối asset(storage/…) | list-employees + edit-employee blade | Nhánh filter_var(FILTER_VALIDATE_URL) — tìm ra nhờ đo browser thật
11 | UI/UX | onclick="window.location" trên dòng đơn hàng (hack JS, phá SPA) | list-purchase-orders.blade.php | Stretched link <a wire:navigate> — verify: marker SPA sống sau click
12 | UI/UX | Element chết: link "Xem chi tiết" href=#, breadcrumb href=#, 2 nút "Bộ lọc" không hành động, checkbox "Tạo thêm sau khi lưu" không nối | list-employees, form-supplier, list-timekeepings blades | Xóa/chuyển chỉ báo; wire:model createAnother hoạt động thật
13 | Hiệu năng | Pagination NCC render TẤT CẢ số trang | list-suppliers.blade.php:247 | Chuyển dạng cửa sổ 1…n-1 n n+1…cuối
14 | Hiệu năng | Kho: stats PHP → SQL aggregate; N+1 Stock trong xuất sản xuất; getIngredientsList gọi mỗi dòng blade | ListStocks.php
15 | Hiệu năng | Employee stats 4 COUNT → 1 query; export bỏ qua bộ lọc → dùng baseQuery chung | ListEmployees.php | selectRaw CASE WHEN + baseQuery()
16 | SPA | Xác nhận ->spa() đã bật và an toàn: 0 DOMContentLoaded, chat-nhom có data-navigate-once + guard | AdminPanelProvider:38, chat-nhom.blade.php | Verify Playwright: marker sống qua 8 trang menu

## Đợt 2 - Chưa làm
10 | TRUNG | Dropdown 1.000+ option ở trang Thêm/Sửa (regression mới) | TimekeepingResource/Pages/{Create,Edit}Timekeeping (getEmployees), EmployeeResource/Pages/{Create,Edit}Employee (getManagers) | Trang custom render toàn bộ ~1.008 NV thành <option> thuần → HTML create 245-262KB, DOM nặng | Chuyển sang select tìm kiếm ajax (Livewire search + limit 50, giống fix Đợt 1 #4) hoặc datalist | CHƯA LÀM
11 | THẤP | Kho — Livewire state (mục #1) và phân trang bảng kho (phần còn của #3) | ListStocks.php ($actualQuantities, $ledgerTransactions, getWarehouseData) | Như mục #1/#3 — chưa đau với 160 mặt hàng | Như đề xuất mục #1/#3 | CHƯA LÀM (giữ nguyên)
# | Mức độ | Hạng mục | File / Vị trí | Vấn đề | Cách fix đề xuất | Trạng thái
1 | CAO | Kho — Livewire state chứa cả bảng | ListStocks.php:38,101-120 ($actualQuantities, $checkNotes), :78,828 ($ledgerTransactions không limit) | mount() đổ toàn bộ stock + ledger vào public array → serialize đi/về MỖI request Livewire | Chuyển sang computed property / getViewData; ledger thêm limit + phân trang; chỉ giữ dữ liệu người dùng đang nhập trong state | CHƯA LÀM
2 | CAO | Kho — stats bằng PHP | ListStocks.php:806-813 | $query->get() toàn bộ rồi ->sum()/->filter()->count() trong PHP, gọi mỗi render | Chuyển sang selectRaw SUM/COUNT ở SQL (như đã làm với PO stats) | CHƯA LÀM
3 | CAO | Kho — full query 2 lần/render | ListStocks.php:661-664 (getIngredientsList), :782 (getWarehouseData không phân trang) | Blade gọi getIngredientsList() 2 chỗ (warehouse.blade.php:778, :934) → 2 full query; getWarehouseData load hết không phân trang | Memoize theo request (pattern groupedDataMemo như BaoCao/ListHang); phân trang warehouse data | CHƯA LÀM
4 | CAO | Kho — N+1 xuất sản xuất | ListStocks.php:435 (loadProductionItems) | Stock::where()->first() bên trong foreach từng nguyên liệu | Prefetch stocks whereIn(ingredient_id) 1 query rồi keyBy (pattern như loadPOIngredients của ListHang) | CHƯA LÀM
5 | TRUNG | Điều chuyển kho — fresh() trong loop | app/Models/StockTransfer.php:80-104 (confirmReceived) | Gọi $source->fresh() + $dest->fresh() trong foreach từng item chỉ để lấy after_quantity → +2 SELECT/item | Tính after_quantity bằng số học từ giá trị đã cộng/trừ, bỏ fresh() | CHƯA LÀM
6 | TRUNG | Kiểm thực 3 bước — nạp menu 2 lần | ListFoodSafetyAudits.php:51 (getStats), :87 (getAuditItems) | Cùng nạp Menu::with(recipe.ingredients) cho cùng ngày/ca 2 lần mỗi render | Nạp menus 1 lần (memoize), chia sẻ giữa 2 method; đồng thời đổi whereDate → khoảng nửa mở (:52,88,196) | CHƯA LÀM
7 | TRUNG | Hook PurchaseOrder nặng khi PO nhiều dòng | app/Models/PurchaseOrder.php:52 (hook updated) | foreach items: mỗi item Stock::firstOrCreate + StockTransaction::create (2+ query/item), items lazy-load | load(items) trước; cân nhắc bọc DB::transaction + đẩy sang queue nếu PO >50 dòng | CHƯA LÀM
8 | THẤP | Query nhỏ lặp mỗi render | ListStocks.php:639-682 (getRecentTransfers/getPendingPOs/getTransferKitchens); bao-cao.blade.php:555 (Shift::all trong @php) | Mỗi method 1 query mỗi lần render blade | Gộp vào getViewData/memoize | CHƯA LÀM
9 | THẤP | Trang Nhân viên HTML 563KB | EmployeeResource (table) | HTML lớn dù chỉ 13 query — cần soi thêm nguyên nhân (ảnh? cột?) | Đo chi tiết rồi quyết định (lazy load ảnh, giảm cột mặc định) | CHƯA LÀM

## Đợt 3 - Trước go-live
ĐỢT 3 — TRƯỚC KHI GO-LIVE (checklist production)
Làm khi chuẩn bị deploy môi trường thật
# | Mức độ | Hạng mục | File / Vị trí | Vấn đề | Cách fix đề xuất | Trạng thái
1 | TRUNG | CSS inline khổng lồ lặp mỗi trang | warehouse.blade.php (1219 dòng style), list-hang.blade.php (1138), suppliers/partials/styles (738), purchase-orders/partials/styles (665), bao-cao (723), dashboard (496) | CSS nhúng thẳng HTML → không minify, không cache, gửi lại mỗi response (góp phần HTML 978KB của Báo cáo) | Tách vào resources/css qua Vite (build 1 lần, browser cache); giữ biến màu theo trang bằng class scope | CHƯA LÀM
2 | TRUNG | Font tải từ 3 CDN ngoài | resources/css/app.css:1 (Google Fonts IBM Plex), suppliers+purchase-orders partials (Google Fonts Inter), recipes/view-detail.blade.php:2 (FontAwesome cdnjs), fonts.bunny.net (Filament mặc định) | Render-blocking + phụ thuộc mạng ngoài (mất mạng ngoài = vỡ font/icon) | Self-host font qua @font-face + Vite; thay FontAwesome bằng heroicons có sẵn của Filament | CHƯA LÀM
3 | TRUNG | Cache/Session/Queue = database | config/cache.php, config/session.php, config/queue.php (đều driver database) | Mọi request đọc/ghi cache+session vào chính MySQL → dồn tải DB khi đông người dùng | Production: chuyển 3 driver sang Redis (đã có sẵn cấu hình redis trong config) | CHƯA LÀM
4 | CAO | Thiếu bước optimize khi deploy | composer.json (script setup), quy trình deploy | Chưa chạy config:cache / route:cache / view:cache / event:cache khi deploy | Thêm vào script deploy: php artisan optimize (hoặc từng lệnh cache); bật OPcache trên PHP-FPM; cân nhắc Laravel Octane | CHƯA LÀM
5 | CAO | An toàn cấu hình production | .env production tương lai | APP_DEBUG phải =false, APP_ENV=production, SESSION_SECURE_COOKIE=true (HTTPS); .env.example đang để debug=true | Chuẩn bị .env.production mẫu; checklist trước go-live | CHƯA LÀM
6 | TRUNG | Dọn dữ liệu debug | DB: ~6.700 PO debug (PO-20260705-*), ca "Ca Debug", NCC SUP_DEBUG | Dữ liệu test số lượng lớn làm sai số liệu thật và chậm trang | Viết seeder/command dọn dữ liệu debug trước khi nhập liệu thật | CHƯA LÀM
7 | THẤP | RolePolicy placeholder | app/Policies/RolePolicy.php | Có permission string dạng {{ ForceDelete }} chưa được generate đúng (ghi nhận từ code map) | Chạy lại Shield generate + kiểm tra RolePolicy | CHƯA LÀM
8 | THẤP | Mã phiếu sinh bằng max id + 1 | RecipeResource::nextRecipeCode(); mã transfer trong trang Kho không loop chống trùng | Nguy cơ trùng mã khi 2 người tạo cùng lúc | Dùng generator chung có retry khi trùng (như CreateStockTransfer đã làm) | CHƯA LÀM