## Nghiệp vụ dự án
NGHIỆP VỤ DỰ ÁN — PHÂN HỆ QUẢN LÝ XUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP (CATERING MANAGEMENT)
Cập nhật theo rà soát BA ngày 07/07/2026 cho bên tiếp nhận MISUMI Việt Nam. Nguyên tắc chốt: định lượng chuẩn kg/1 suất; cost món tự tính từ định mức nguyên liệu × đơn giá NCC/nguyên liệu, cho phép override có audit log; danh mục nghiệp vụ ưu tiên cấu hình động có phân quyền, chỉ hard-code trạng thái/quy trình cố định. Luồng đầu-cuối: Dữ liệu nền (NCC → hồ sơ NCC → nguyên liệu → món ăn & định mức, ca, khu vực/bếp, nhân sự) → Lập thực đơn (Nháp → Gửi xác nhận → Khách đã xác nhận → Đã chốt) → List hàng/in bếp → PO trong giới hạn 2 ngày kế tiếp → Kiểm hàng → Nhập kho/Xuất kho/Kiểm kê/Điều chuyển cùng khu vực → Kiểm thực ATTP & báo cáo cost. | [7 empty] | 07/07/2026 - BA Phase 1 rà soát MISUMI - cập nhật mô tả tổng quan luồng chuẩn.
MODULE | CHỨC NĂNG | MÔ TẢ NGHIỆP VỤ / LUỒNG HIỆN TẠI | Phân tích hệ thống | Lập trình tích hợp | Kiểm thử tính năng | Bàn giao tính năng | GHI CHÚ / RỦI RO / BACKLOG | CẬP NHẬT / PHASE
TỔNG QUAN (Dashboard) | Bảng điều khiển | 1 – Lời chào theo giờ trong ngày, hiển thị ngày tháng tiếng Việt. 2 – Thẻ thống kê nhanh: Tổng suất ăn hôm nay / Số nguyên liệu đang hoạt động / Đơn hàng đang chờ (draft + sent + checking) / Nhân viên đang làm việc. 3 – Danh sách thực đơn hôm nay theo ca. 4 – Cảnh báo nguyên liệu sắp hết: tồn kho ≤ định mức tối thiểu (min_quantity). 5 – 5 đơn đặt hàng gần nhất + tình trạng kiểm thực hôm nay. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | Giao diện premium dark/light mode. [ĐÃ KIỂM THỬ 05/07/2026] Đã load-test dữ liệu cực lớn (2M menus, 1M PO, 500k kiểm thực): chuyển query sang sargable (bỏ whereDate) + thêm index (menus date/shift_id, purchase_orders status/created_at, food_safety_audits date, ingredients/employees status) → Dashboard::mount 4143ms → ~600ms (~6-7x). Sửa 2 lỗi cảnh báo tồn kho (min_quantity=0 và nguyên liệu ngừng hoạt động). CẦN LÀM: chạy `php artisan migrate` trên DB thật để áp index.
Ngân Hàng Thực Đơn (Recipe) | Danh sách món ăn | 1 – Bảng danh sách món: Mã món (tự sinh) / Tên món / Nhóm món / Mô tả / Mức giá suất ăn / Đơn giá suất ăn bán cho khách / Số nguyên liệu / Tổng định lượng kg/1 suất / Tổng giá Cost tự tính / Trạng thái. 2 – Nhóm món là danh mục cấu hình động có phân quyền Admin/Quản trị, không hard-code trong mã nguồn để phù hợp vận hành dài hạn. 3 – Cost chuẩn = Σ (định lượng kg/1 suất × đơn giá nguyên liệu/NCC hiện hành). UI có thể cho nhập gram nhưng hệ thống bắt buộc quy đổi và lưu kg. 4 – Cho phép nhập giá cost điều chỉnh (override) trong trường hợp đặc biệt; bắt buộc ghi lý do, người sửa, thời điểm, giá cũ → giá mới. 5 – Tìm kiếm, lọc, phân trang, xem/sửa/xóa, Import/Export Excel. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | BA 07/07/2026: sửa chuẩn định lượng từ gram sang kg. Cost không nên nhập tay làm nguồn chính; chuẩn là tự tính, override có log. Cần rà lại UI/DB nếu hiện đang lưu gram hoặc chỉ lấy reference_price cố định. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - chuẩn hóa Recipe: kg/1 suất, cost tự tính, override có log.
| Thêm / Sửa món ăn & định mức nguyên liệu | 1 – Form khai báo món: tên món, nhóm món, mô tả, mức giá/đơn giá suất ăn bán cho khách; mã món tự sinh. 2 – Repeater nguyên liệu: chọn nguyên liệu từ danh mục, nhập định lượng chuẩn kg/1 suất. Cho phép nhập gram trên UI nhưng tự quy đổi sang kg trước khi lưu. 3 – Thành tiền dòng = định lượng kg × đơn giá nguyên liệu/NCC. 4 – Tổng cost món = Σ thành tiền dòng; so sánh với đơn giá bán suất ăn để kiểm soát biên lợi nhuận. 5 – Nếu sửa cost override hoặc giá nguyên liệu ảnh hưởng cost, hệ thống đưa món về trạng thái Chờ rà soát và lưu audit log. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Luồng đã có auto pending theo giá nguyên liệu, nhưng cần bổ sung chuẩn kg + override cost có lý do/log. Không đánh hoàn thành tuyệt đối đến khi kiểm thử lại quy đổi đơn vị và báo cáo cost. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - chuẩn hóa form định mức món: lưu kg, UI có thể quy đổi gram.
Lập Thực Đơn (Menu) | Thiết lập ca phục vụ | 1 – Danh mục ca (shifts): Ca 1 (trưa), Ca 2 (chiều), Ca 3 (đêm), Ca 4... kèm khung giờ (time_range). 2 – Ca là dữ liệu gốc dùng chung cho: Thực đơn, List hàng, Kiểm thực 3 bước, Chấm công. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành
| Lập thực đơn theo ngày / ca | 1 – Thực đơn ngày: chọn Bếp ăn + Ngày áp dụng → chọn món từ Ngân hàng thực đơn + nhập Số suất. 2 – Ràng buộc unique theo ngày, ca, món, bếp. 3 – Vòng đời trạng thái chuẩn BA: Nháp → Gửi xác nhận → Khách đã xác nhận → Đã chốt. 4 – Gửi xác nhận: xuất Excel thực đơn để gửi khách qua kênh ngoài hệ thống. 5 – Đã chốt: dữ liệu đẩy xuống List hàng/bếp/kho. Thực đơn đã chốt vẫn được sửa khi khách thay đổi đột xuất nhưng bắt buộc lưu lịch sử chi tiết. 6 – Thực đơn thuộc ngày cũ/quy trình đã hoàn thành thì khóa cứng, không cho sửa. 7 – Chỉ dùng trường Số suất, bỏ mọi trường Số phần. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | BA mới thêm trạng thái 'Khách đã xác nhận' và quy tắc khóa đơn quá khứ. Hiện trạng đã làm sent/locked + audit nhưng chưa đủ state machine mới; hạ trạng thái hoàn thành. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - cập nhật state menu mới và quy tắc sửa sau chốt/quá khứ.
List Hàng (Shopping List) | Tính toán nhu cầu nguyên liệu | 1 – Màn hình READ-ONLY cho bếp, chỉ lấy dữ liệu từ thực đơn ĐÃ CHỐT. 2 – Lọc theo ngày làm việc và ca; hiển thị danh sách món, số suất, tổng nguyên liệu cần chuẩn bị. 3 – Công thức: Tổng nguyên liệu cần xuất = định lượng kg/1 suất × tổng số suất đã chốt. 4 – Bếp không sửa số liệu tại màn này. 5 – Bắt buộc có Xuất Excel và chế độ in nhanh/print view để in giấy tổng hợp nguyên liệu mang vào khu chế biến. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Cần bổ sung/kiểm thử print view hoặc lệnh in nhanh. Định lượng phải lấy theo kg sau khi chuẩn hóa Recipe. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - bổ sung print view/in nhanh và tính nguyên liệu theo kg.
| Tạo đơn đặt hàng tự động (Auto PO) | 1 – Nút 'Tạo đơn đặt hàng tự động': gom nhu cầu nguyên liệu theo Nhà cung cấp mặc định của từng nguyên liệu. 2 – Mỗi NCC sinh 1 PO nháp mã PO-LH-YYYYMMDD-xxx (chống trùng mã), item gồm SL đặt = nhu cầu, đơn giá = giá tham chiếu. 3 – Thông báo persistent liệt kê các mã PO vừa tạo → tiếp tục xử lý ở module Đặt hàng. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | Nguyên liệu chưa gán NCC sẽ fallback về NCC đầu tiên — cần quy định nhập liệu bắt buộc NCC mặc định. ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: ListHangAutoPOTest. ĐẠT.
List Nguyên Liệu (Ingredient) | Danh mục nguyên liệu | 1 – Danh sách nguyên liệu: Mã / Tên / Phân loại / ĐVT / NCC cung cấp / Đơn giá tham chiếu / Trạng thái. 2 – Đơn vị tính và loại nguyên liệu là danh mục cấu hình động có phân quyền; dữ liệu seed sẵn theo BA: kg, chai, gói, lít; Động vật, Thực vật, Thực phẩm khô, Gia vị. 3 – Không hard-code danh mục nghiệp vụ trong mã nguồn, tránh phải deploy khi khách thay đổi danh mục. 4 – Quan hệ NCC ↔ Nguyên liệu là nhiều-nhiều, có đơn giá riêng theo từng NCC. 5 – Hỗ trợ Import/Export Excel. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Khuyến nghị dự án: cấu hình động có phân quyền phù hợp MISUMI hơn hard-code. Cần thống nhất lại với BA nếu mockup ghi hard-code. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - chốt hướng danh mục động có phân quyền, seed theo BA.
Nhà Cung Cấp (Supplier) | Quản lý nhà cung cấp | 1 – Danh sách NCC: Mã / Tên / Loại thực phẩm cung cấp / Đại diện / SĐT / Email / Trạng thái. 2 – Gán nguyên liệu & đơn giá theo cơ chế search-select từng nguyên liệu, không dùng checkbox toàn bộ danh sách. 3 – Bảng phụ supplier_ingredient là bảng báo giá NCC ↔ nguyên liệu, bắt buộc lưu lịch sử khi sửa đơn giá. 4 – Bổ sung hồ sơ NCC: hợp đồng thương mại, giấy chứng nhận ATTP/ATVSTP, tài liệu pháp lý, file đính kèm, ngày hết hạn. 5 – Dashboard cảnh báo hồ sơ NCC sắp hết hạn/quá hạn cho bộ phận mua hàng. | ◐ Cần cập nhật | ✖ Chưa hoàn thành | ✖ Chưa hoàn thành |  | BA mới bổ sung hồ sơ NCC + cảnh báo hết hạn + log đơn giá. Hiện trạng chưa đủ, không được đánh hoàn thành. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - bổ sung hồ sơ NCC, cảnh báo hết hạn, log chỉnh giá.
Đặt Hàng (Purchase Order) | Tạo & quản lý đơn đặt hàng | 1 – Ngày đặt hàng chỉ được chọn tối đa 2 ngày kế tiếp tính từ ngày hiện tại. 2 – Nguồn từ ngày... đến ngày...: quét suất ăn × định lượng món trong khoảng chọn để tổng hợp nguyên liệu cần mua. 3 – Hiển thị số lượng đề xuất tự động; người mua được nhập số lượng đặt tay thực tế để dự phòng hao hụt. 4 – Gán NCC nhanh theo nhóm/nguyên liệu đã cấu hình giá; cho phép chọn thủ công từng dòng. 5 – Cảnh báo trùng mặt hàng đã có trong PO khác. 6 – Loại bỏ hoàn toàn trường 'Phiếu' trên giao diện PO. 7 – Tạo & gửi đơn, xuất Excel theo template NCC nếu có. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Cần bổ sung validation giới hạn đặt trước 2 ngày và bỏ trường 'Phiếu' nếu còn. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - thêm giới hạn đặt hàng tối đa 2 ngày kế tiếp, bỏ trường Phiếu.
| Vòng đời trạng thái PO (State machine) | 1 – Trạng thái PO: draft (Nháp) → sent (Đã gửi NCC) → checking (Đang kiểm hàng) → done (Hoàn thành). 2 – Kiểm hàng: mở đúng PO, nhập số lượng thực nhận từng dòng. 3 – Chênh lệch = số thực nhận − số đặt; thừa hiển thị màu xanh, thiếu hiển thị màu đỏ. 4 – Nếu lệch số lượng, bắt buộc ghi chú/lý do theo dòng. 5 – Hoàn thành kiểm hàng là dữ liệu đầu vào cho nhập kho theo PO. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Cần chuẩn lại công thức/hiển thị chênh lệch theo BA và bắt buộc ghi lý do khi lệch. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - chuẩn hóa kiểm hàng: chênh lệch, màu sắc, lý do lệch.
| Tự động nhập kho khi hoàn thành đơn | 1 – Khi PO hoàn thành kiểm hàng, hệ thống nhập kho theo số lượng thực nhận. 2 – Đơn giá nhập kho lấy theo đơn giá NCC đã chốt trên PO/bảng báo giá tại thời điểm đặt hàng; khóa không cho sửa đơn giá ở bước nhập kho. 3 – Sinh StockTransaction loại Nhập kho, tham chiếu mã PO, ghi tồn sau giao dịch. 4 – Có cơ chế chống nhập kho lặp khi PO đổi trạng thái qua lại. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Đã có chống nhập kho lặp, nhưng BA mới yêu cầu khóa đơn giá theo NCC/PO. Cần kiểm thử lại sau khi có bảng báo giá NCC đầy đủ. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - nhập kho từ PO theo số thực nhận, khóa đơn giá NCC/PO.
Kho (Stock) | Tồn kho hiện tại | 1 – Bảng tồn kho theo nguyên liệu (1 nguyên liệu = 1 bản ghi kho, unique): Tồn hiện tại / Định mức tối thiểu / Đơn giá / Giá trị tồn / Cập nhật cuối / Trạng thái (Đủ hàng - Thiếu hàng). 2 – Thống kê đầu trang: tổng mặt hàng, tổng giá trị tồn, số mặt hàng dưới định mức. 3 – Cho phép tạo nhanh nguyên liệu mới ngay trong form kho; validate chống nhập trùng nguyên liệu đã có kho. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: KitchenScopedStockTest. ĐẠT.
| Nhập kho / Xuất kho thủ công | 1 – Nhập kho từ PO: lấy số thực nhận sau kiểm hàng và đơn giá NCC/PO đã khóa. 2 – Nhập kho mua ngoài: người dùng chọn nguyên liệu, nhập số lượng, đơn giá thực tế, bắt buộc upload ảnh/PDF hóa đơn. 3 – Xuất kho sản xuất: chọn ngày + ca, hệ thống tự gom nguyên liệu từ thực đơn đã chốt, thủ kho xác nhận xuất hàng loạt. 4 – Xuất chuyển kho: chỉ cho phép điều chuyển giữa các bếp/kho trong cùng một khu vực quản lý. 5 – Không cho xuất vượt tồn khả dụng; tồn đang chuyển phải được đóng băng. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Cần thêm ràng buộc điều chuyển cùng khu vực và kiểm thử tồn khả dụng sau khi đóng băng. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - chuẩn hóa nhập/xuất kho, điều chuyển chỉ trong cùng khu vực.
| Kiểm kê kho cuối ngày | 1 – Cuối ngày làm việc, thủ kho chọn Ngày kiểm kho → hệ thống hiển thị 'Số lượng tồn kho trên hệ thống' (tính toán từ Nhập − Xuất trong ngày). 2 – Thủ kho đong đếm thực tế tại kho và nhập 'Số lượng tồn thực tế cuối ngày' → hệ thống tự tính Chênh lệch = Thực tế − Hệ thống. 3 – Chốt kiểm kê: lưu trữ số thực tế, cập nhật tồn = số thực tế và LẤY LÀM SỐ TỒN ĐẦU KỲ cho ngày tiếp theo; mỗi dòng chênh lệch sinh giao dịch 'Kiểm kê cuối ngày' (nhập hoặc xuất tương ứng). | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | Chưa bắt buộc ghi lý do chênh lệch từng dòng — backlog. ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: StockTransferTest (kiểm kê/hao hụt). ĐẠT.
| Nhật ký kho (Stock Transactions) | 1 – Tự động ghi log toàn bộ biến động kho trong ngày: Nhập kho theo PO nào / Nhập kho ngoài / Xuất kho sản xuất ca nào, trừ bao nhiêu / Xuất điều chuyển đi kho nào / Kiểm kê — kèm thời gian, mã phiếu, nguyên liệu, số lượng (±), TỒN SAU GIAO DỊCH, ghi chú. 2 – Lọc theo loại giao dịch và nguyên liệu để đối soát, thống kê biến động tồn. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: StockTransaction. ĐẠT.
Kiểm Thực 3 Bước (ATTP) | Ghi nhận kiểm thực theo bước | 1 – Phase 1 theo BA: chưa ưu tiên nhập liệu kiểm thực trực tiếp trên phần mềm; trọng tâm là tự đổ dữ liệu và xuất Excel theo biểu mẫu chuẩn. 2 – Người dùng chọn ngày kiểm tra, chọn người kiểm tra từ danh mục nhân viên; địa điểm tự nhận theo bếp/tài khoản. 3 – Bước 1: gom nguyên liệu theo phân loại, NCC lấy từ PO/ngày nhập. 4 – Bước 2: kết xuất món theo ca, khung giờ sơ chế/bắt đầu/kết thúc chế biến. 5 – Bước 3: kết xuất món, số lượng xuất thực tế, khung giờ chia khay/bắt đầu ăn. 6 – Bước 4: xuất tem nhãn lưu mẫu thức ăn theo ca. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Excel cũ đang mô tả phiếu nhập liệu kiểm thực. BA mới ưu tiên auto-fill + export Excel; cần chỉnh phạm vi và kiểm thử lại mẫu. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - chỉnh phạm vi kiểm thực: auto-fill + export, không ưu tiên nhập liệu trực tiếp.
| Xuất báo cáo kiểm thực Excel | 1 – Xuất Excel kiểm thực theo biểu mẫu chuẩn QĐ 1246/QĐ-BYT, không dùng CSV làm đầu ra chính. 2 – B1: nguyên liệu trong ngày, phân nhóm, NCC, thông tin chứng từ. 3 – B2: món theo ca, thời gian sơ chế/chế biến. 4 – B3: món thành phẩm, số lượng xuất thực tế, thời gian chia suất/bắt đầu ăn. 5 – B4/Lưu mẫu: tem nhãn lưu mẫu theo ca; phục vụ in và ký bản cứng. 6 – File tiếng Việt, đúng bố cục gộp ô theo mẫu. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Đã nâng cấp Excel trước đó, nhưng BA mới bổ sung Bước 4/tem nhãn và dữ liệu tự đổ theo PO/ngày nhập; cần rà lại mẫu đầu ra. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - xuất Excel kiểm thực + bổ sung B4/tem lưu mẫu.
Báo Cáo | Báo cáo tổng hợp xuất ăn | 1 – Phân hệ tổng hợp dành cho quản lý & kế toán: chọn khoảng ngày (từ – đến) + nhiều ca; nút chọn nhanh 'Tuần này'. 2 – Tổng hợp tự động: tổng số thực đơn đã chạy / tổng số món ăn đã phục vụ / tổng khối lượng từng loại nguyên liệu tiêu thụ / TỔNG CHI PHÍ GIÁ VỐN (Cost) các suất ăn = Σ (số suất × giá cost món). 3 – Nhóm dữ liệu: Ngày (kèm thứ tiếng Việt) → Ca → Món → Nguyên liệu, với định lượng × số suất; tìm kiếm theo tên món hoặc nguyên liệu. 4 – Xuất file Excel báo cáo tài chính chi phí bếp ăn. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | BA lượt 2: tính TỔNG GIÁ VỐN (Cost) và nút xuất Excel báo cáo tài chính là YÊU CẦU CHÍNH THỨC — hiện chưa có. Biểu đồ so sánh theo ca/ngày vẫn là backlog. ✅ CẬP NHẬT 05/07/2026: Đã tính TỔNG GIÁ VỐN (Cost = Σ số suất × giá cost món) hiển thị trên dashboard báo cáo, và nút 'Xuất Excel tài chính' (đã nối wire:click, xuất Ngày→Ca→Món + dòng tổng). Test: BaoCaoCostReportTest. → Đánh giá: ĐẠT yêu cầu chính thức (BA lượt 2).
Nhân Sự | Quản lý nhân viên | 1 – Hồ sơ nhân viên: Mã NV nhập tay, họ tên, giới tính, ngày sinh, CCCD, ngày cấp, nơi cấp, SĐT, email, quốc tịch, dân tộc, avatar, trạng thái. 2 – Thông tin liên hệ khẩn cấp: địa chỉ thường trú, SĐT, mối quan hệ. 3 – Công việc & phân quyền: phòng ban/chức vụ/khu vực/bếp ăn, quản lý trực tiếp. 4 – Nhân viên bếp/vận hành chỉ được gán 1 bếp; quản lý khu vực xem các bếp thuộc khu vực mình phụ trách. 5 – Hồ sơ nhân viên: HĐLĐ, bằng lái, chứng chỉ ATVSTP..., file đính kèm và ngày hết hạn. 6 – Dashboard cảnh báo hồ sơ nhân viên sắp hết hạn/quá hạn. | ◐ Cần cập nhật | ✖ Chưa hoàn thành | ✖ Chưa hoàn thành |  | BA mới mở rộng hồ sơ nhân sự và cảnh báo hết hạn. Hiện trạng mới đủ dữ liệu cơ bản/phân bếp, chưa hoàn thành theo luồng mới. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - mở rộng hồ sơ nhân sự, cảnh báo giấy tờ hết hạn.
| Chấm công (Timekeeping) | 1 – Widget Check-in / Check-out realtime cho nhân viên đang đăng nhập: tự ghi giờ vào - ra theo ca. 2 – Tự động xếp trạng thái: Đúng giờ / Đi trễ (theo giờ vào), Tăng ca (khi ra vượt giờ ca); ngoài ra: Nghỉ phép, Vắng mặt. 3 – Bảng lịch sử chấm công: nhân viên, ngày, ca, giờ vào/ra, giờ tăng ca (decimal), trạng thái badge màu. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: Timekeeping. ĐẠT.
| Nghỉ phép & Tăng ca | 1 – Loại yêu cầu: Nghỉ phép năm / Nghỉ bệnh / Nghỉ không lương / Tăng ca ngày thường / Tăng ca cuối tuần. 2 – Thông tin: nhân viên, từ ngày – đến ngày, thời lượng, lý do, người duyệt (approver). 3 – Luồng duyệt: Chờ duyệt → Đã duyệt / Từ chối / Đã hủy. Lọc theo loại và trạng thái. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | Người duyệt hiện chỉ là trường dữ liệu, chưa gắn quyền duyệt thực tế (chưa có phân quyền). ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: LeaveOvertime. ĐẠT.
Khu Vực & Bếp | Quản lý khu vực / chi nhánh | 1 – Khu vực vận hành: Mã, tên, người phụ trách/QL khu vực dạng select từ nhân sự, trạng thái, ghi chú. 2 – Bếp/Nhà ăn thuộc đúng một khu vực, có quản lý bếp trực tiếp, loại bếp, công suất suất ăn/ngày. 3 – Phân cấp dữ liệu: Khu vực → Bếp → Kho. Tồn kho, PO, thực đơn, xuất nhập đều gắn bếp. 4 – Loại bếp/tần suất cung cấp có thể seed sẵn; khuyến nghị giữ cấu hình có phân quyền thay vì hard-code để vận hành dài hạn. 5 – Bỏ các nút 'Làm mới' dư thừa trên giao diện nếu còn. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Đã có phân cấp bếp/kho, nhưng cần kiểm tra select người phụ trách từ nhân sự, công suất/ngày, loại bếp/tần suất và nút dư thừa theo BA. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà khu vực/bếp: người phụ trách select, công suất, loại bếp/tần suất.
Chat Nhóm | Trao đổi nội bộ | 1 – Trang chat nhóm nội bộ trong panel quản trị phục vụ trao đổi vận hành giữa các bộ phận. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | Đang ở mức giao diện — cần xác nhận phạm vi (realtime? lưu lịch sử? phân kênh theo bếp/khu vực?). ✅ CẬP NHẬT 05/07/2026: Đã hiện thực CHAT REALTIME bằng Laravel Reverb: bảng messages, event MessageSent (ShouldBroadcast, private channel 'chat-nhom'), trang gửi/nhận tin realtime, có phân bếp (kitchen_id) để mở rộng kênh. Test: ChatNhomTest. LƯU Ý VẬN HÀNH: cần chạy 'npm install && npm run build' + 'php artisan reverb:start'. → Đánh giá: ĐẠT (backend + UI); realtime cần tiến trình Reverb khi go-live.
Hệ Thống | Cài đặt hệ thống (System Settings) | 1 – Trang cấu hình lưu bảng settings: Tên hệ thống, mô tả, Logo, Favicon, Màu chủ đạo, thông tin công ty (tên, địa chỉ, SĐT, email). 2 – Cấu hình áp dụng động lên toàn panel (branding, logo sidebar, màu primary) — có cache, tự xóa cache khi lưu. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: SystemSettings. ĐẠT.
| Hồ sơ cá nhân (Profile) | 1 – Modal hồ sơ mở từ user menu (Livewire): sửa tên, email, mật khẩu, ảnh đại diện. 2 – Avatar hiển thị từ ảnh upload hoặc tự sinh theo tên (ui-avatars). Trang hồ sơ tùy biến riêng (EditProfile). | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | ✅ ĐÃ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: Profile. ĐẠT.
| Đăng nhập & phân quyền | 1 – Đăng nhập tại /admin; mọi tài khoản user đều truy cập toàn bộ chức năng. 2 – CHƯA có phân quyền theo vai trò (Admin / Thủ kho / Bếp trưởng / Nhân viên...). | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | RỦI RO vận hành: cần bổ sung role-permission (vd. Filament Shield / spatie-permission) trước khi go-live nhiều người dùng. ✅ CẬP NHẬT 05/07/2026: Đã CÀI PHÂN QUYỀN VAI TRÒ bằng Filament Shield + spatie-permission: sinh policy/permission cho toàn bộ Resource/Page/Widget; 5 vai trò (super_admin + Quản trị viên/Thủ kho/Bếp trưởng/Nhân viên); canAccessPanel gating; super_admin bypass qua Gate; đã gán super_admin cho toàn bộ user hiện có (không khóa panel). → Đánh giá: ĐẠT — hạ tầng sẵn sàng; cấu hình quyền chi tiết từng vai trò tại /admin/shield/roles trước go-live.
Kho (Stock) — Bổ sung | Nhập kho ngoài (mua trực tiếp, không qua PO) | 1 – Dùng cho các trường hợp mua lẻ bên ngoài không qua PO (đi chợ, mua gấp bổ sung). 2 – Người dùng tự chọn nguyên liệu, nhập số lượng và đơn giá. 3 – BẮT BUỘC đính kèm (upload) ảnh/file hóa đơn chứng từ trước khi lưu. 4 – Bấm Lưu → cộng tồn kho của bếp ăn hiện tại + sinh giao dịch 'Nhập kho ngoài' trong Nhật ký kho (StockTransactions) kèm link file chứng từ. | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành | ✔ Hoàn thành |  | BACKLOG mới theo BA: cần cột upload_url / attachment_id trên stock_transactions hoặc bảng attachments riêng. Sinh mã phiếu riêng dạng 'NX-EXT-YYYYMMDD-xxx'. ✅ CẬP NHẬT 05/07/2026: ĐÃ HIỆN THỰC: cột attachment_url trên stock_transactions; action 'Nhập kho ngoài' tại Kho với FileUpload chứng từ BẮT BUỘC; cộng tồn theo bếp + sinh giao dịch 'Nhập kho ngoài' mã NX-EXT-YYYYMMDD-xxx. Test: StockExternalInboundTest. → Đánh giá: ĐẠT.
| Xuất chuyển kho (Điều chuyển giữa các bếp) | 1 – Điều chuyển nguyên liệu giữa các kho/bếp trong cùng một khu vực quản lý. 2 – Bếp xuất tạo phiếu trung chuyển, hệ thống đóng băng tồn cần chuyển để tránh xuất chồng. 3 – Bếp nhận nhập mã phiếu/xác nhận thực nhận; khi xác nhận mới trừ chính thức tồn bếp xuất và cộng tồn bếp nhận. 4 – Nếu hủy/từ chối, hoàn lại lượng đã đóng băng cho bếp xuất. 5 – Ghi đầy đủ nhật ký xuất chuyển/nhập chuyển, người tạo, người nhận, thời điểm. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | BA mới ràng buộc điều chuyển trong cùng khu vực. Nếu hệ thống hiện cho chuyển toàn hệ thống thì cần sửa validation/quyền lọc. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - ràng buộc điều chuyển kho trong cùng khu vực.
Thực Đơn — Bổ sung | Lập thực đơn TUẦN (grid theo Thứ) | 1 – Lập thực đơn tuần theo khoảng ngày, chọn bếp và ca. 2 – Giao diện grid T2→CN × ca, có dấu cộng (+) tại từng ô ngày/ca để thêm món linh hoạt. 3 – Không đặt nút 'Thêm món' trên toolbar chung gây nhầm luồng. 4 – Áp dụng trạng thái chuẩn: Nháp → Gửi xác nhận → Khách đã xác nhận → Đã chốt. 5 – Sửa sau chốt phải ghi audit log; đơn quá khứ hoàn thành thì khóa. 6 – Cảnh báo lặp món 3 tuần gần nhất. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Đã có grid tuần, nhưng cần bổ sung trạng thái 'Khách đã xác nhận', đúng vị trí nút + từng ô, và quy tắc khóa đơn quá khứ. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - thực đơn tuần: nút + từng ô, state mới, khóa quá khứ.
| Lịch sử chỉnh sửa thực đơn (Audit log) | 1 – Ghi vết mọi thay đổi khi sửa thực đơn đã gửi/khách xác nhận/đã chốt. 2 – Nội dung log: người sửa, trường sửa, giá trị cũ → mới, thời điểm, lý do sửa nếu thực đơn đã chốt. 3 – Áp dụng cho thay đổi món, ca, số suất, ngày, bếp, trạng thái. 4 – Có màn tra cứu lịch sử theo thực đơn, người sửa, khoảng thời gian. 5 – Đơn quá khứ đã hoàn thành không cho sửa nên không phát sinh log sửa mới. | ◐ Cần cập nhật | ◐ Một phần | ◐ Một phần |  | Đã có menu_audit_logs, cần bổ sung lý do sửa và trạng thái mới 'Khách đã xác nhận'; kiểm thử lại với đơn đã chốt/quá khứ. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - audit log menu: thêm lý do sửa và state Khách đã xác nhận.
Ghi chú chuẩn hóa BA 07/07/2026 | Đơn vị định lượng | Chuẩn hệ thống là kg/1 suất. UI được phép hỗ trợ nhập gram để tiện thao tác, nhưng dữ liệu lưu và công thức kho/PO/báo cáo phải quy đổi về kg. | ✔ Hoàn thành | ◐ Cần cập nhật | ✖ Chưa hoàn thành |  | Áp dụng toàn bộ Recipe, List hàng, PO, Xuất kho sản xuất, Báo cáo cost. | 07/07/2026 - Ghi chú chuẩn hóa - quyết định đơn vị định lượng chuẩn.
| Giá cost món ăn | Cost chuẩn tự tính từ định mức nguyên liệu × đơn giá NCC/nguyên liệu. Cho phép override trong tình huống đặc biệt nhưng phải nhập lý do và lưu audit log giá cũ → mới. | ✔ Hoàn thành | ◐ Cần cập nhật | ✖ Chưa hoàn thành |  | Không dùng nhập tay cost làm nguồn chính vì dễ lệch kho, PO và báo cáo tài chính. | 07/07/2026 - Ghi chú chuẩn hóa - quyết định giá cost món ăn.
| Danh mục cấu hình | Danh mục nghiệp vụ nên cấu hình động có phân quyền Admin/Quản trị; chỉ hard-code trạng thái/quy trình cố định như trạng thái PO, trạng thái kiểm thực, loại giao dịch kho. | ✔ Hoàn thành | ◐ Cần cập nhật | ✖ Chưa hoàn thành |  | Phù hợp mô hình doanh nghiệp FDI/nhà máy như MISUMI: cần audit, hạn chế sửa code khi thay đổi danh mục vận hành. | 07/07/2026 - Ghi chú chuẩn hóa - quyết định cấu hình danh mục nghiệp vụ.

## Cấu trúc CSDL
CẤU TRÚC CHI TIẾT 25 BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (CATERING MANAGEMENT) |  |  |  |  | CẬP NHẬT / PHASE
STT | Tên Bảng | Mô tả bảng | Quan hệ FK | Đánh giá & Lỗi
1 | areas | Lưu thông tin các khu vực vận hành / chi nhánh (Đồng Nai, HCM, Bình Dương...). | manager_id ➔ employees.id (ON DELETE SET NULL) | Đã chuẩn hóa cột status thành ENUM ('Đang hoạt động', 'Tạm dừng'). Phục vụ phân cấp dữ liệu chi tiết theo vùng miền.
2 | cache | Bảng lưu trữ cache của hệ thống Laravel. | Không có | Bảng mặc định của Laravel, dùng driver database để tăng tốc độ truy xuất. Không có lỗi.
3 | cache_locks | Bảng quản lý lock (khóa) tiến trình trong Laravel nhằm tránh tranh chấp tài nguyên. | Không có | Bảng mặc định của Laravel. Hoạt động bình thường.
4 | employees | Lưu thông tin chi tiết của nhân sự / nhân viên bếp ăn. | area_id ➔ areas.id (ON DELETE SET NULL) | BA mới yêu cầu mở rộng hồ sơ: CCCD/ngày cấp/nơi cấp/quốc tịch/dân tộc/liên hệ khẩn cấp/hồ sơ hết hạn. Đánh giá hiện tại: chưa hoàn thành theo luồng mới. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
5 | failed_jobs | Lưu danh sách các job bị lỗi khi chạy hàng đợi (queue) của Laravel. | Không có | Bảng mặc định của Laravel. Dùng để giám sát lỗi tiến trình chạy ngầm.
6 | food_safety_audits | Lưu nhật ký kiểm thực vệ sinh an toàn thực phẩm 3 bước theo quyết định 1246/QĐ-BYT. | shift_id ➔ shifts.id (ON DELETE RESTRICT) | Khóa ngoại trỏ đến shifts.id đã được đổi sang ON DELETE RESTRICT để tránh việc xóa ca làm việc làm mất lịch sử pháp lý kiểm thực an toàn thực phẩm.
7 | ingredients | Danh mục các nguyên liệu thô (thực phẩm, gia vị, rau củ...). | supplier_id ➔ suppliers.id (ON DELETE SET NULL) | Danh mục loại nguyên liệu/ĐVT khuyến nghị cấu hình động có phân quyền, seed sẵn giá trị BA. Không hard-code nếu muốn vận hành dài hạn không cần deploy. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
8 | job_batches | Lưu thông tin về các loạt job (batches) chạy song song của Laravel. | Không có | Bảng mặc định của Laravel.
9 | jobs | Lưu trữ hàng đợi (queue jobs) cần xử lý bất đồng bộ của Laravel. | Không có | Bảng mặc định của Laravel.
10 | kitchens | Quản lý danh sách các nhà bếp / canteen trực thuộc khu vực. | area_id ➔ areas.id (ON DELETE CASCADE) manager_id ➔ employees.id (ON DELETE SET NULL) | Chuẩn hóa trạng thái thành ENUM ('Đang hoạt động', 'Bảo trì'). Đảm bảo khi xóa khu vực sẽ tự động xóa các bếp ăn tương ứng.
11 | leave_overtimes | Quản lý các yêu cầu nghỉ phép và tăng ca của nhân viên. | employee_id ➔ employees.id (ON DELETE CASCADE) approver_id ➔ employees.id (ON DELETE SET NULL) | Chuẩn hóa kiểu dữ liệu ngày phép/giờ tăng ca và chuẩn hóa cột status thành ENUM ('Chờ duyệt', 'Đã duyệt', 'Từ chối').
12 | menus | Lên thực đơn chi tiết cho từng ca phục vụ tại nhà ăn. | shift_id ➔ shifts.id (ON DELETE CASCADE) recipe_id ➔ recipes.id (ON DELETE CASCADE) | Cần cập nhật theo BA 07/07/2026: trạng thái menu phải hỗ trợ Nháp → Gửi xác nhận → Khách đã xác nhận → Đã chốt; thêm quy tắc khóa thực đơn quá khứ/đã hoàn thành và audit log khi sửa sau chốt. Đánh giá hiện tại: chưa hoàn thành theo luồng mới. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
13 | migrations | Nhật ký chạy các file migration thay đổi cấu trúc DB của Laravel. | Không có | Bảng hệ thống mặc định của Laravel.
14 | password_reset_tokens | Lưu mã token khôi phục mật khẩu của người dùng. | Không có | Bảng hệ thống mặc định của Laravel.
15 | purchase_order_items | Chi tiết từng nguyên liệu và số lượng trong đơn đặt hàng mua nguyên liệu. | purchase_order_id ➔ purchase_orders.id (ON DELETE CASCADE) ingredient_id ➔ ingredients.id (ON DELETE CASCADE) | Dữ liệu số lượng đặt và nhận được chuẩn hóa về định dạng số thực decimal(15,3) để hỗ trợ các đơn vị lẻ như gram/lít.
16 | purchase_orders | Đơn đặt hàng mua nguyên liệu từ nhà cung cấp. | supplier_id ➔ suppliers.id (ON DELETE RESTRICT) | Cần validation ngày đặt chỉ trong tối đa 2 ngày kế tiếp; bỏ trường 'Phiếu' nếu còn; đảm bảo đơn giá nhập kho khóa theo NCC/PO. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
17 | recipe_ingredients | Bảng trung gian định mức nguyên liệu cấu thành cho 1 món ăn (Recipe). | recipe_id ➔ recipes.id (ON DELETE CASCADE) ingredient_id ➔ ingredients.id (ON DELETE CASCADE) | Cần chuẩn hóa định lượng lưu theo kg/1 suất. Nếu UI nhập gram thì phải quy đổi trước khi lưu/tính toán. Đánh giá hiện tại: cần rà lại migration/model/form/report. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
18 | recipes | Ngân hàng món ăn (công thức, đơn giá suất ăn, giá trị thực tế). | Không có | Cost món nên tự tính từ định mức × đơn giá nguyên liệu/NCC; cho phép cost override có lý do và audit log. Cần kiểm tra cột hỗ trợ override và trạng thái Chờ rà soát khi giá thay đổi. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
19 | sessions | Quản lý phiên đăng nhập của người dùng. | user_id ➔ users.id (ON DELETE CASCADE) | Khắc phục lỗi: Thêm khóa ngoại vật lý còn thiếu sessions.user_id -> users.id với hành vi ON DELETE CASCADE để dọn dẹp session khi tài khoản bị xóa.
20 | shifts | Danh mục ca làm việc/ca ăn của nhà bếp. | Không có | Kiểu ca vận hành độc lập. Hoạt động tốt.
21 | stock_transactions | Lịch sử giao dịch nhập/xuất/kiểm kê kho. | ingredient_id ➔ ingredients.id (ON DELETE CASCADE) | Cần đảm bảo log đủ nhập kho PO, nhập ngoài có chứng từ, xuất sản xuất, điều chuyển cùng khu vực, kiểm kê; lưu tồn sau giao dịch và tham chiếu phiếu. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
22 | stocks | Quản lý số lượng và giá trị tồn kho của từng loại nguyên liệu. | ingredient_id ➔ ingredients.id (ON DELETE CASCADE) | Có duy nhất một bản ghi kho cho mỗi nguyên liệu (stocks_ingredient_id_unique). Đã thêm unique validation trong form nhập liệu của Filament để báo lỗi thân thiện thay vì làm sập trang khi nhập trùng nguyên liệu đã có sẵn trong kho.
23 | suppliers | Danh mục thông tin các nhà cung cấp nguyên liệu. | Không có | Cần bổ sung hồ sơ NCC: hợp đồng, chứng nhận ATTP/ATVSTP, file đính kèm, ngày hết hạn và cảnh báo dashboard. Cần bảng/log lịch sử chỉnh sửa đơn giá NCC. | 07/07/2026 - BA Phase 1 MISUMI - rà soát CSDL theo luồng nghiệp vụ mới.
24 | timekeepings | Quản lý lịch sử chấm công và tăng ca hàng ngày của nhân viên. | employee_id ➔ employees.id (ON DELETE CASCADE) shift_id ➔ shifts.id (ON DELETE SET NULL) | Các trường giờ check-in, check-out và số giờ tăng ca đã được chuẩn hóa định dạng thời gian (time) và số thập phân (decimal) thay vì kiểu chuỗi varchar thô sơ trước đây.
25 | users | Danh sách tài khoản đăng nhập quản trị hệ thống. | employee_id ➔ employees.id (ON DELETE SET NULL) | Thêm liên kết employee_id để kết nối tài khoản đăng nhập với thông tin nhân viên, phục vụ tính năng tự động chấm công nhanh của nhân viên đang đăng nhập.